## 新产品项目跟进表
新产品项目跟进表
产品立项阶段 | [14 empty] | 项目阶段 （首次量产结束后项目正式完结） | 问题记录 (各阶段问题都可记录上来) | 解决措施 | 处理进度 | 手板 | 供应商确认阶段 |  | 试模 | 样板测试/确认 |  |  | 试产 |  | 量产 |  |  | 项目主要成员
序号 | 接单日期 | 立项日期 | 月份 | 项目编号 | 样板单号 | 客户 编号 | 质量 等级 | 产品系列/名称 | 款数 | QE | 业务公司 | 产品质量标准 | 编写测试计划 | 样板情况 |  |  |  |  | 手板评测报告 | 供应商确定 | 供应商审核 | 四大工序确认表 | 样板评测报告 | 产品包装评估 | 样板客户确认情况 | 试产单号 | 试产评测报告 | 生产单号 | 量产质量情况 | 验货结果
[31 empty] | 生产单位 | 项目经理 | 跟单
1 | 2021-04-14
2 | 2020-11-26
3 | 2021-02-02
4 | 2021-01-27
5 | 2021-03-09
6 | 2020-12-03
7 | 2021-02-22
8 | 2020-11-26
9 | 2020-12-11
10 | 2021-03-05
11 | 2020-08-03
12 | 2021-03-26
13 | 2021-01-23
14 | 2021-05-19
15 | 2021-05-27
16 | 2021-05-17
17 | 2021-05-18
18 | 2021-05-20
19 | 2021-05-20
20 | 2021-06-02
21 | 2021-05-20
22 | 2021-05-13
23 | 2021-06-07
24 | 2021-06-10
25 | 2021-06-21
26 | 2021-06-30
27 | 2021-06-30
28 | 2021-08-05
29 | 2021-08-05
30 | 2021-08-05
31 | 2021-07-01
32 | 2021-08-10
33
34
35 | 2021-07-15
F.PZB.0085.01
Note on X6: 作者: 样板先交，测试同步进行中。
Note on X8: 作者: 2021-4-29日供应商提供阻燃材料开关部位，经测试合格，更换原来签板开关给供应商及IQC.
Note on AC12: 作者: 2021/3/10开订单评审会
Note on X13: 作者: 双耳尾高度低于图纸10mm 2021/3/16交出1款24*1.3单柄
Note on AC13: 作者: 2021/3/10开订单评审会
Note on X14: 作者: 2021-4-28第一次交外观板：蒸笼尺寸按供应商现有，外观改内镜光外砂光，白色盖切面有灰色底与煲身颜色不一致，煲内身涂料用太吉相似色代替。让步交出给客人确认。
Note on X15: 作者: 2020/9/22铝光身试板已回，欠1款，待喷涂后回板. 2020/9/23喷涂板已回，欠1款，检验不合格，要重新做板 2020/9/28出差供应商与客人商讨产品质量及重新做样板时间节点 2020/10/9供应商发来喷涂改善板，效果可接受。 2020/10/19 10个浅烤盘因尺寸超标及外观检验不合格。 2020/11/2 10个浅烤盘尺寸合格，3个碰脱漆。“brave”压唛较客板浅0.3mm，和刘工决定先交板，后续要求供应商改善。3个不良用作内部测试验证。 2020/11/28 今次交铝蛋格一款，尺寸不符，外观不良。挑两个相对较好的交出 2020/12/5 今次交铝面包盘、蛋糕盘、方烤盘三款。外观皱痕、不粘杂点多不合格。项目每款挑了2个交出。 2021/4/12由于方烤盘涂层硬度低于8H,按供应商修改的标准，业务知会体系修改标准“不见基材”为准。继续大货喷涂
Note on Z15: 作者: 铝浅烤盘客人基本接受尺寸及外观，但凹位模具印凹痕要求改善 2020/12/17客人确认5款中4款有模具印(方烤盘确认，面包盘、蛋糕盘、蛋格盘、浅烤盘，要重交样板确认）。 2021/1/8客人确认除面包盘要重新交板，其余四款已签确认板可做大货。 2021/4/21，客人确认面包盘样板。
Note on X16: 作者: 无装配只出煲身，内部洗碗机测试不等结果，耐热合格，铅笔硬度2H不符3H
Note on Y16: 作者: 2021/4/8
Note on X17: 作者: 1、未按新产品测试验证计划送检。2、20单柄内高超上差0.7mm。3、20单柄柄尾高度超上差1mm。

## 项目数统计表
2022年项目数量统计表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
设计阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
手柄阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
试模阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
样板测试/确认阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
试产阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
首次量产阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
较上月新增项目数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总项目数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F.PZB.0085.01
月份
项目统计

## 周列会汇报表
周列会汇报表
注意汇报挑重点进行，如：哪个项目哪个阶段存在什么问题，需要什么协助解决或者有什么疑问即可。暂无进度更新、异常的可以不汇报。
序号 | 填写日期 | 项目编号 | 客户编号 | 产品名称 | 进度 | 目前所存在问题 | 解决措施 | 备注
1
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
F.PZB.0085.01