## 试产总结报告
试 产 总 结 表
试产信息 | 产品规格 | [5 empty] | 试产部门 |  | 试产日期
[7 empty] | 计划单号 |  | 项目经理
[7 empty] | 项目编号 |  | 规格总数
[7 empty] | 评审档次 |  | 质量要求
[7 empty] | 试产数量 |  | 试产次数
试产质量评审 | 工序 | 序号 | 试产产品规格 | 数量 | 不良数 | 不良率 | 存在问题 | 原因分析 | 改善对策 | 完成时间 | 责任人 | 结论
| 冲压车间 | 1
2
3
小结
| 复底车间 | 1
2
3
小结
| 抛光车间 | 1
2
3
小结
| 砂光车间 | 1
2
3
小结
| 装配车间 | 1
2
3
小结
模具工艺评审 | 模具结构的合理性 |  | 可正常生产。 | [6 empty] | 评审人
日期
| 维修的方便性 |  | 可正常维修。 | [6 empty] | 评审人
日期
| 工序流程的合理性 | [8 empty] | 评审人
日期
| 生产的效率性 |  | 可正常生产。 | [6 empty] | 评审人
日期
其它评审 | 1.检具是否完备可靠 | [5 empty] | 评审部门：质检科 | 1.工装夹具是否完备可靠 |  |  |  | 评审部门：生产部
| 2.检验指导性文件是否齐全完整 | [5 empty] | 评审人：彭玉霞 | 2.工艺指导性资料是否完整 |  |  |  | 评审人：
| 3.产品检验标准是否合理 | [5 empty] | 日期：2019、12、9 |  |  |  |  | 日期：
| 4.产品品质控制点设置是否合理 | [5 empty] | 试产合格
试产结论 | 质检科 | [8 empty] | 是否合格
评审人/日期
| 事业部 | [8 empty] | 是否合格
评审人/日期
| 采购部 | [8 empty] | 是否合格
评审人/日期
| 品质部 | [8 empty] | 是否合格
评审人/日期
| 技术中心 | [8 empty] | 是否合格
评审人/日期
| 批准 （事业部经理） | [8 empty] | 是否合格
评审人/日期
注：1、签名请按由上到下的顺序；2、如有试产不合格，请详细列出不合格规格及项目。 F.JSB.0020.00

## 试产检验评测报告
试 产 检 验 评 测 报 告
试产信息 | 产品名称 |  | 32*9不锈钢炒锅 | [5 empty] | 项目编号 |  | NP123456 |  | 项目负责人 | *** | 试产单位/日期 | 事业一部/2021-8-15
[9 empty] | 阶段 |  | 第一次试产 |  | QE负责人 | *** | 试产数量 | 配件各500pcs，锅身300pcs
| 工序 | 序号 | 部件名称/工序 | 调机消耗数 （不列入试产数） | 试产数 | 不良数 | 不良率 | 检验项目 |  |  |  |  | 性能（测试） | 工装夹具/检具确认 | 工艺/检验资料确认 | 结果 | 备注
[8 empty] | 外观 |  | 尺寸 |  | 配合
试产质量记录 | 来料检验 | 1 | 手柄 |  | 500 | 10 | 2% | 表面有针孔、乱纹的现象 |  | 尺寸符合，具体见CPK附表1 |  | 与检具配合符合要求 | 符合，具体见***测试报告 | 齐备适用。详见附件工装验证确认清单 | 齐备适用。详见附件工艺/检验资料验证确认清单 |  | 供应商：xxx
|  | 2 | 盖耳 |  | 500 | 6 | 1.2% | 表面有针孔、乱纹的现象 |  | 尺寸符合，具体见CPK附表1 |  | 与检具配合符合要求 | 符合，具体见***测试报告 | 齐备适用。详见附件工装验证确认清单 | 齐备适用。详见附件工艺/检验资料验证确认清单 |  | 供应商：xxx
|  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 4 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 5 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 小结 | 尺寸、配合、性能基本达到要求，外观问题仍需要持续改善 | [10 empty] | 责任人 | 杨春梅 | 确认人： | 梁进杰
| 冲压拉伸检验 | 1 | 30斜身煲身 |  | 300 | 5 | 1.667% | 表面质量符合 |  | 尺寸符合，具体见CPK附表1 |  | / | / | / | 齐备适用。详见附件工艺/检验资料验证确认清单
|  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 4 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 5 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 小结 | 冲压拉伸段试产符合要求 | [10 empty] | 责任人 | xxx | 确认人： | XXX
| 复底检验 | 1 | 30斜身煲身 |  | 295 | 10 | 3.39% | 内表面有起痕的现象，数量10个 |  | 尺寸符合，具体见CPK附表1 |  | 复底间隙符合要求 | 干烧后开口，具体见***测试报告 | / | 齐备适用。详见附件工艺/检验资料验证确认清单
|  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 4 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 5 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 小结 | 打底后锅身有起痕和干烧后开口，试产不合格 | [10 empty] | 责任人 | xxx | 确认人： | XXX
| 表面处理检验 | 1 | 30斜身煲身 |  | 285 | 3 | 1.053% | 表面抛光效果符合要求 |  | / |  | / | 符合，具体见***测试报告 | / | 齐备适用。详见附件工艺/检验资料验证确认清单
|  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 4 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 5 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 小结 | 抛光符合要求，试产合格 | [10 empty] | 责任人 | xxx | 确认人： | XXX
| 装配检验 | 1 | 32*9不锈钢炒锅 |  | 285 | 5 | 1.754% | 外观符合要求 |  | 尺寸符合，具体见CPK附表1 |  | 与检具配合符合要求 | 符合，具体见***测试报告 | 齐备适用。详见附件工装验证确认清单 | 齐备适用。详见附件工艺/检验资料验证确认清单
|  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 3 |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 4 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 5 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 小结 | 装配符合要求 | [10 empty] | 责任人 | xxx | 确认人： | XXX
注：1、所有环节出现不及格的质量检验结果都要列出汇总到《试产质量异常跟踪表），并落实原因分析和改善措施都需完成 F.PZB.0115.03

## 试产质量异常跟踪表
[20 empty] | 交板 | 不符合产品图纸 | 合格
[20 empty] | 测试 | 明显外观不良，严重缺陷。 | 不合格
[20 empty] | 客户确认 | 测试不符，致命/严重缺陷。 | (待下批样板验证)
[20 empty] | 来料 | 影响功能/性能，严重缺陷。 | (待试产验证)
试产质量异常跟踪表 | [19 empty] | 冲压 | 重要尺寸失控，严重隐患。 | (待量产验证)
项目编号: |  |  | 客户： |  |  |  | 开发阶段: |  | 产品名称/规格 | [6 empty] | 汇报人/日期 |  |  |  | 复底 | 客户不接受
序号 | 产品规格 | 品质异常 |  |  |  |  | 改善行动 | [7 empty] | 验证结果 |  |  |  | 备注 (图片可拉大查看) | 抛光
|  | *问题点 | 抽检数量 | 不良数量 | 不良率 | 发现工序 | *原因分析 | *解决措施 （临时和长久） | *完成日期 | *完成情况 |  | 责任部门 | 责任人 | 完成情况 | 结果描述 | *结论 | 验证人 | 验证日期 |  | 装配
[10 empty] | 结果描述 | 完成 日期
A1 |  |  |  |  | #DIV/0!
A2 |  |  |  |  | #DIV/0!
A3 |  |  |  |  | #DIV/0!
A4 |  |  |  |  | #DIV/0!
A5 |  |  |  |  | #DIV/0!
A6 |  |  |  |  | #DIV/0!
A7 |  |  |  |  | #DIV/0!
★备注: |  | 1.请责任单位回复：“原因分析”“解决方案”“完成日期”,并在改善后填写“完成情况”回复品质部； 2.若责任单位不能按期完成的，请在“完成日期”到期前回复重新确认的“完成日期”； 3.品质部根据“完成日期”和“完成情况”跟进验证，并通报验证结果。
F.PZB.0116.01
Note on A7: 序号按按发出日期，如： 第一次发出就按 A开头，如A1，A2，A3 第二次发出就按 B开头，如B1，B2，B3 以此类推
Note on B7: 1.如果项目只开发1款新产品： ①装配问题：填“成品”； ②部件问题：填“部件名称” 2.如果项目开发2款以上产品： ①装配问题：填“产品全称”+“——成品”，如：16×7单柄煲——成品，配合不良。 ②部件问题：填“产品全称”+“——部件名称”，如：16×7单柄煲——煲身，底跳动。
Note on P7: 由品质工程组负责最终验证
Note on K8: 在计划完成日期到期时或改善完成后，责任部门要自行验证后，填写此项后回复改善结果。
Note on M8: 按产品制作单位填写。 比如： 委托技术中心开发的：就填技术中心； 没有委托的部分：填事业部
Note on N8: 技术中心：项目经理 事业部：技术科项目负责人
Note on O8: 技术中心：项目经理 事业部：技术科项目负责人

## 产品尺寸数据分析CPK(30×9不粘锅）
规格型号 | 30*9不锈钢炒锅 |  |  |  | 阶段 | EB0
工序 | 拉伸 | 车边车底 | 车边车底 | 车边车底 | 复底 | 复底 | 装配
位置 | 内径 | 外径 | 内高 | 外高 | 底直径 | 底部厚度 | 装病后高度
规格 | 280
上差 | 1
下差 | 1
工具 | 卡尺-mm | 卡尺-mm | 卡尺-mm | 卡尺-mm | 卡尺-mm | 卡尺-mm | 卡尺-mm
1# | 281.1
2# | 280.1
3# | 280
4# | 280
5# | 280
6# | 280
7# | 279.8
8# | 279.9
9# | 279.5
10# | 279.1
测量人：
审核：
审批：
USL | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSL | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max | 281.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mean | 279.95 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Min | 279.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Range | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STDEV | 0.50607 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UCL | 281.4682 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
LCL | 278.4318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cpu | 0.6916 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cpl | 0.62573 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CP | 0.65866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cpk | 0.62573 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## DQTP&测试汇总
产品验证(测试)计划&测试汇总
项目编号： 样板单号： 产品名称： 产品参数：
序号 | 测试项目 | 测试方法 | 判断标准 | 测试对象 | 取样阶段 | 测试 周期 | 手板 | FOT | 关键工序 | EB | 试产（EB0)
[7 empty] | 填写数字代表需要验证数量，“/”代表不适用 |  |  |  | 产品规格 |  |  | 产品规格
1、材料（根据测试项目增减行数） | [10 empty] | 测试记录 | 测试结果 | 处理意见 | 测试记录 | 测试结果 | 处理意见
1.1 | 材料成分 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
1.2 | 玻璃盖钢化性能 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
1.3 | 耐热性测试 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
1.4 | 耐煮性测试
1.5 | 耐燃性测试 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
1.6 | 电木破跌落性测试
1.7 | 硅胶挥发性测试 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
2、煲身底部工艺（根据测试项目增减行数）
2.1 | 干烧测试 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
2.2 | 底部热冲击稳定性测试 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
3、表面处理评估（根据测试项目增减行数）
3.1 | 盐雾测试 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
3.2 | 附着力测试 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
3.3 | 耐磨测试
3.4 | 不粘性测试
3.5 | 耐盐水腐蚀测试
3.6 | 耐高温测试 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
3.7 | 明火干烧/煮水 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
4、结构、工艺、可靠性评估（根据测试项目增减行数）
4.1 | 挂重测试 | [9 empty] | 点击进入 |  |  | 点击进入
4.2 | 疲劳测试
4.3 | 焊点破坏性能
4.4 | 扭力测试
4.5 | 热危险性测试
5、功能、性能评估（根据测试项目增减行数）
5.1 | 倒水测试
5.2 | 容量（刻度）测试
5.3 | 温度计精准度
6、使用体验评估（根据测试项目增减行数）
6.1 | 洗碗机测试
6.2 | 模拟煮食使用
7、包装评估（根据测试项目增减行数）
7.1 | 振动测试
7.2 | 跌落测试
说明
编制/日期： |  |  | 审核/日期： |  |  |  | 审批/日期：

## 30×9测试报告
测试报告 | 测试报告
样板单号
| 送检部门 |  | 工程中心 |  | 项目编号 | NP123456 |  | 样板单号 | 9D65
| 送检人 |  | 梁雪梅 |  | 客户编号 | Y12345 |  | 送检数量 | 5
客户编号 | 送检时间 |  | 2021-07-10 |  | 完成时间 | 2021-07-15 |  | 报告编号 | 123456
| 样板名称： |  | 20*4.3不粘锅煎锅
| 样板描述： |  | 内喷：***涂料，外表面镜光处理，压焊，铆接手柄
测试内容
| 序号 | 测试项目 | 测试依据 | 测试方法 |  |  | 判断标准 | XX阶段 | [7 empty] | T1阶段
[8 empty] | 测试过程记录 |  | 结果 | 附图 | 测试员 | 送检人/单号 | 送检时间 | 工艺 （选填：有改进时填写） | 测试过程记录 | 结果 | 附图 | 测试员 | 送检人/单号 | 送检时间 | 工艺 （选填：有改进时填写）
| 1 | 稳定性测试 | EN 12983-1 | 测试依据 EN 12983-1 6.1.1,产品无盖且不盛物品放置在倾斜面为5°的平面上应保持稳定。 |  |  | 产品保持稳定 | 1#产品可以不能保持稳定 |  | 不合格 | 图1 | 陈志兴 | 梁雪梅/9D65 | 2021-07-01 | / | 产品可以能保持稳定 | 合格 | 图1 | 陈志兴 | 盘卫军/10D11 | 2021-07-05 | 改善拍底模
2#
3#
| 2 | 洗碗机测试 | EN 12875-1 | 测试依据 EN 12875-1,将试样放到洗碗机中,洗碗机内在41至65度情况下清洗及烘干,每个程序加专用的洗涤剂,做50个循环测试，每完成一个循环后，再打开门等30分钟，然后进入下一个循环。（模式1.5小时） |  |  | 试样不能生锈发黄，涂层不能脱落、变色、裂纹 | 1# |  |  |  | 陈志兴 | 梁雪梅/9D65 | 2021-07-01 | / | 产品可以能保持稳定 | 合格 | 麦贤春 |  | 盘卫军/10D11 | 2021-07-05 | 改善拍底模
2#
3#
| 3 | [6 empty] | 1#
2#
3#
| 测试员/日期： |  |  |  | 审核/日期： |  |  | 审批/日期：
F.PZB.0008.01
附图：
|  | 图1 |  | 图2 |  | 图3 |  | 图4
|  | 图1 |  | 图2 |  | 图3 |  | 图4
|  | 图1 |  | 图2 |  | 图3 |  | 图4
|  | 图1 |  | 图2 |  | 图3 |  | 图4
|  | 图1 |  | 图2 |  | 图3 |  | 图4
|  | 图1 |  | 图2 |  | 图3 |  | 图4
Note on I11: 林焕仪: 1.T0/T1... 2.EB0/EB1... 3.A供应商/B供应工商... 4.A工艺/B工艺...